华中农业大学

第八届“生命科学在华农”学术年会

工

作

方

案

活动时间：2017年12月16-17日

- 活动背景

为进一步增强广大研究生追求真理、勇于探索的科研精神，提高研究生的科研创新能力，加强不同领域、师生之间的相互交流，开拓广大师生的视野，营造学术争鸣的良好氛围，实现共同进步与发展。生命科学技术学院于2017年12月16-17日在国际交流中心一楼报告厅（暂定）举行为期两天的学术交流活动。

- 活动流程

开幕式

专家、老师报告

优秀研究生报告

优秀墙报评选

总结报道

- 日程安排

第一阶段:“生命科学在华农” 特邀专家报告会

时  间:第一天 9:00-11:40

地  点:待定

主持人: 和希顺、王学路

| 序 号 | 时间 | 报告人 | 报告题目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9:00-9:30 | 王学路 |  |
| 2 | 9:30-9:50 | 金安江 |  |
| 茶歇（9:50—10:10） |
| 4 | 10:10-11:10 | 特邀专家 | 待定 |
| 5 | 11:10-11:40 | 特邀专家 | 待定 |

第二阶段:“生命科学在华农”教师报告会

时  间:第一天 14:00-17:40

地  点:待定

主持人:待定

报告人每人20分钟，6-8人

第三阶段:“生命科学在华农”研究生报告会

时  间:第二天全天

地  点:待定

主持人:待定

18人-20人进行学术年会报告

- 具体实施

总负责：李梦源

一、学术年会时间

开幕式：12月16日上午9:00

师生学术报告会:12月16日-17日

要求：上午要求工作人员8:00就位，下午要求13:00就位

二、地点：国际交流中心一楼报告厅

三、前期准备

1.学术年会海报制作和张贴

负责人：学科部、宣传部

制作时间：2017年11月26号前

张贴时间：2017年11月27号

2.研究生听众的组织动员

负责人：班级事务管理部

时间：2017年12月15号之前

3.前期场所勘察，了解容纳人数、设备等情况

负责人：秘书处

时间：2017年12月15号之前

备注：容纳人数

设备：电脑、U盘、激光笔自备

4.墙报的制作和张贴

负责人：文体部、宣传部

时间：2017年12月10号前制作完成

2017年11月12号张贴

5．采购茶歇物品

负责人：秘书处

6.学生报告PPT的收集与整理

负责人：学科部

时间：2017年12月13日晚收集完毕

7.工作人员：学院研究生会全体成员

8.学术年会会议指南的准备

负责人：王梦迪

9.校外报告人员的联系

负责人：林琴

10.青年教师联系

负责人：李梦源

11.论坛人员的联系

负责人：汪雨晨

12.寄语墙的准备

负责人：李新颖

13.优秀墙报、优秀报告人的评选

负责人：李梦源

四、会场准备

1.场外布置

负责人:李梦源、王格

工作人员：研究生志愿者全体

2.场内布置、演讲台的摆放和清洁工作

负责人: 李梦源、叶世豪

工作人员：秘书处成员

时间：2017年12月14日

3.多媒体硬件准备及调试

负责人：徐青

工作人员：宣传部

(1)硬件：准备报告使用的笔记本电脑2台、激光笔、U盘等物品，话筒的调试。确保各种线路畅通

(2)软件：提前联络现场维护的音响师，做好联络沟通；音响和多媒体设备的调试、学术年会所需影音资料（暖场音乐、候场的PPT）、灯光设备的准备等。确保笔记本的软件能够支持所有的PPT格式，报告人PPT的准备

（3）大会进行期间各类多媒体设备的维护

（4）报告时间的控制，提醒主持人

负责人：李梦源

时间：2017年12月15号

五、会议开始，会场组织、服务

负责人：李梦源 学科部

时间：12月16号-17号

1.台上引导员以及茶水准备

负责人：学科部

工作职责：负责引导报告人上台和下台，报告人的茶水，提醒国交服务员泡茶加水。

时间：2017年12月15日下午-2017年12月17日

2.现场摄像摄影的安排（联系现代技术教育中心）

负责人：宣传部

3.观众的组织、引导

组织研一学生签到。负责人：杜倩。

工作人员：班级事务管理部

时间：2017年12月15日下午-12月17日

4.现场协调（机动组）

负责人：李梦源 党建办成员

工作职责：

（1）现场整体工作协调掌控；

（2）临时事件的处理。

5.茶歇

负责人：林琴

工作人员：研会全体

工作职责：茶歇物品的摆放与引导

六、宣传报道

负责人：徐青

（1）新闻稿：由研究生会宣传部写一篇通稿。制作预告海报，4号制作完成并张贴。

负责人：徐青

（2）及时将活动相关安排通告党委宣传部，邀请校内媒体和外媒

负责人：徐青

（3）准备新闻通告一份，发送、转交各媒体。负责人：徐青